# Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО на 2022-2027 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *октябрь 2021 года* | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 1.2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 – 2027гг. | *Август 2022 года* | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов |
| 1.3 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященныхобучению по новым ФГОС НОО | *Май, ежегодно с 2022 года* | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 1.4 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО | *Maй, ежегодно, 2022-2024 годы* | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО |
| 1.5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителейобучающихся | *Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* | Аналитические отчеты зам. директора о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 1.6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *Октябрь 2021 года* | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 1.7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *Ноябрь 2021 -**июнь 2022 года* | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО иООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 1.8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1**сентября 2022-**2027 годов* | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 1.9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | *Октябрь 2021 -**март 2022 года* | Аналитическая справка зам. директора |
| 1.10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | *январь 2022 -**май 2022 года* | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| 1.11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООО и СОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода с 2022-**2027 годов* | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** ФГОС НОО,ООО и СОО |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ООО и СОО |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ООО и СОО |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | *январь 2022 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 2.4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО иФГОС ООО | *октябрь 2021 -**январь 2022 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.5 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции |
| 2.6 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательнойпрограммы НОО | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программа НОО |
| 2.7 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.Основная образовательная программа ООО |
| 2.8 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО | *До 01.09.2022* | Протокол заседания педагогического совета.Приказ об утверждении образовательныхпрограмм НОО и ООО |
| 2.9 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 -х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | *До 30 мая**2022 года* | Учебный план НОО.Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 2.10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5—6-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СООна 2023/24 учебный год | *До 30 мая**2023 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 2.11 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5- 7-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СООна 2024/25 учебный год | *До 30 мая**2024 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 2.12 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-8- х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СОО на2025/26 учебный год | *До 30 мая**2025 года* | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 2.13 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС НОО, ООО и СОО на 2026/27 учебный год | *До 30 мая**2026 года* | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 2.14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5- х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа**2022 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 - х и 5-х классов |
| 2.15 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6- х классов на 2023/24 учебный год всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 31 августа**2023 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2х и 6-х классов |
| 2.16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7- х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 31 августа**2024 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3х и 7-х классов |
| 2.17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8- х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 31 августа**2025 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4х и 8-х классов |
| 2.18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 31 августа**2026 года* | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9х классов |
| 2.19 | Утверждение списка учебников для уровнейНОО, ООО и СОО | *Ежегодно* | Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО, ООО иСОО с приложением данного списка |
| 2.20 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке | *До 1 сентября**2022 года* | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации |
|  | результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |  | обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и****ФГОС ООО** |
| 3.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *До 1 сентября**2022 года* | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 3.2 | Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО, ООО и СОО | *Июнь (ежегодно с 2022 по 2026**годы)* | План методической работы |
| 3.3 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО педагогическим коллективом | *В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с октября 2021 по**2026 годы* | Планы работы ПГМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 3.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОСНОО, ООО и СОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | План работы методического совета образовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 3.5 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 3.6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 3.7 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 3.8 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 1 сентября**ежегодно с 2022**по 2026 годы* | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 3.9 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 1 сентября**ежегодно с 2022**по 2026 годы* | План функционирования ВСОКО на учебный год.Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** ФГОС НОО, ООО и СОО |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Декабрь 2021 года* | Аналитическая справка замдиректора  |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников 00 в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО, ООО и СОО | *Январь 2022 года. ежегодно в период с 2022 по 2027 годы* | Аналитическая справка замдиректора  |
| 4.3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовкипедагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО и СОО | *Ежегодно в течение всего периода с октября 2021 по**2027 годы* | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.Аналитическая справка замдиректора  |
| 4.4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа ежегодно в период с 2021 по**2026 годы* | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** ФГОС НОО,ООО и СОО |
| 5.1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода с октябрь 2021 по**2027 годы* | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2021**по 2027 годы* | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 5.3 | Информирование онормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО, ООО и СОО | *Ежеквартально**в течение всего периода с 2021**по 2027 годы* | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**ФГОС НОО, ООО и СОО |
| 6.1 | Анализ материально- технического обеспечения реализации ФГОС НОО иФГОС ООО | *В течение 2021**2022 учебного года* | Анализ материально-технического обеспечения |
| 6.2 | Обеспечение соответствия материально-техническойбазы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение года* | Обеспечение соответствия материально- технической базы |
| 6.3 | Обеспечение соответствия Санитарно-гигиеническихусловий требованиям ФГОС и СанПиН | *Постоянно в течение года* | Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН |
| 6.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны трудаработников ОО | *Постоянно в течение года* | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО |
| 6.5 | Обеспечение соответствия Информационно- образовательной средытребованиям ФГОС | *Постоянно в течение года* | Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС |
| 6.6 | Обеспечение укомплектованности Библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | *Март 2022 -**2027* | Обеспечение укомплектованности Библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 6.7 | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | *Постоянно в течение года* | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 6.8 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | *Постоянно в течение года* | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательнойдеятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**ФГОС НОО, ООО и СОО |
| 7.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | *декабрь* | Смета |
| 7.2 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавоки доплат, порядка и размеров премирования | *Сентябрь- декабрь* | Локальные акты |
| 7.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | *сентябрь* | Дополнительные соглашения |

**Календарь перехода на новые ФГОС НОО и ООО**

# Условные обозначения:

Н - обучайте по новым ФГОС НОО, ООО и СОО

С - для перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО требуется согласие родителей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Учебный год** | **НОО** | **ООО** | **СОО** |
| **2021/22** | C | C | C | C | C | C | C | C | C | С | С |
| **2022/23** | Н | C | C | C | Н | C | C | C | C | С | С |
| **2023/24** | Н | Н | C | C | Н | Н | C | C | C | Н | С |
| **2024/25** | Н | Н | Н | C | Н | Н | Н | C | C | Н | Н |
| **2025/26** | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | C | Н | Н |
| **2026/27** | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |